Termenul de valabilitate a expirat

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN TELECOMUNICAŢII ŞI INFORMAT.

Hotărîre cu privire la implementarea etapei II a noului

Plan Naţional de Numerotare al Republicii Moldova

Nr.30  din  18.12.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.254-261/370 din 25.12.2003

* * *

În baza împuternicirilor  date  ANRTI prin Legea  telecomunicaţiilor

nr.520-XIII  din 07.07.1995 privind atribuirea şi gestionarea resurselor

de numerotare,

Consiliul de Administraţie al ANRTI hotărăşte:

1. A pune in   sarcina  S.A."Moldtelecom"  şi  altor  operatori   de

telecomunicaţii, de a efectua la data de 31.01.2004, ora 24.00, trecerea

reţelelor  de  telecomunicaţii şi informatică din raioanele de  sud  ale

Republicii  Moldova la noul Plan Naţional de Numerotare (PNN), etapa II,

în corespundere cu p.1 al Hotaririi CA a ANRTI nr.10 din 17 iulie 2003.

2. A aproba Programul  de  implementare al noului PNN, etapa II  (se

anexează).

3. A pune în  sarcină  S.A. "Moldtelecom"  şi  altor  operatori   de

telecomunicaţii,  începînd cu data de 15.12.2003 şi pînă la  31.01.2004,

efectuarea lucrărilor de modificare, corectare şi testare a reţelelor de

telecomunicaţii  privind  implementarea codurilor geografice noi  pentru

localităţile   Ceadîr-Lunga,   Vulcăneşti  şi  Taraclia  şi   asigurarea

accesului  la  resursele  de  numerotare  din şirul  de  numere  "1"  în

mun.Chişinău fără utilizarea prefixului "0".

4. S.A."Moldtelecom", alţi operatori de telecomunicaţii vor prezenta

ANRTI,  pînă  la  data  de 01.02.2004,  ora  11.00,  rapoartele  privind

rezultatele implementării etapei II a noului PNN.

5. ANRTI va atribui,  din  01.02.2004,  resurse  de  numerotare  din

blocul  de  numere  "1400-1499" pentru  serviciile  care  utilizează  la

moment  numerele  scurte (900-999). Numerele  de  urgenţă "901",  "902",

"903"  şi  "904" vor fi menţinute pînă la implementarea "Serviciului  de

Urgenţă Naţional 112".

6. A pune în  sarcină  dlui  Stanislav Gordea, director  adjunct  al

ANRTI,  organizarea  şi coordonarea activităţilor privind  implementarea

noului PNN, etapa II.

7. Prezenta hotărîre   intră  în  vigoare  la  data  publicării   în

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedintele

Consiliului de Administraţie

al ANRTI                                    Iurie TĂBÎRŢĂ

Membrii Consiliului                         Stanislav Gordea

Petru Grecu

Chişinău, 18 decembrie 2003.

Nr.30.

Anexă

Programul de implementare a noului Plan Naţional

de Numerotare, etapa II

-------------------------------------------------------------------------------

Activităţi         |  Termen  |       Lucrări            |Responsabil

-------------------------------------------------------------------------------

1 Elaborarea  şi  aprobarea  19 de-                                ANRTI,Gru-

Programului  de implemen-  cembrie                               pul de

tare a  noului  PNN, eta-  2003                                  lucru

pa II

2 Aprobarea Hotărîrii CA al  30 de-   În Hotărîrea CA al ANRTI se  ANRTI

ANRTI  privind  începerea  cembrie  ordonă operatorilor efectu-

lucrărilor  la  obiectele  2003     area modificărilor necesare

de comunicaţii în legătu-           pentru trecerea la noua nu-

ră cu  implementarea eta-           merotare în reţelele lor

pei II a noului PNN

3 Îndeplinirea   lucrărilor  19 de-   Rezultatele  testărilor  se  S.A."Mold-

de  modificare, corectare  cembrie  transmit ANRTI               telecom"

şi testare a reţelelor de  2003 -

telecomunicaţii   privind  31 ia-

implementarea   codurilor  nuarie

noi geografice pentru lo-  2004

calităţile Ceadîr-Lunga -

291,  Vulcăneşti - 293 şi

Taraclia - 294.

4 Efectuarea  modificărilor  19 de-                                S.A."Mold-

tehnice la centralele te-  cembrie                               telecom"

lefonice pentru asigura-   2003 -

rea accesului la resurse-  31 ia-

le de numerotare din  şi-  nuarie

rul "1", în mun.Chişinău,  2004

fără  utilizarea prefixu-

lui "0" conform Hotărîri-

lor CA al ANRTI nr.8  din

29.05.2003  şi  nr.17 din

9.09.2003

5 Testarea modificărilor şi  19 ia-                                S.A."Mold-

transmiterea rezultatelor  nuarie -                              telecom"

testărilor ANRTI.          30 ia-

nuarie

2004

6 Implementarea etapei II a  31 ia-                                 S.A."Mold-

noului PNN şi  asigurarea  nuarie                                 telecom"

accesului la resursele de  ora

numerotare din  şirul "1"  24.00

în mun.Chişinău fără uti-  2004

lizarea prefixului "0".

7 Dubla  numerotare  pentru  1 feb-   Paralel va fi posibilă ape-   S.A."Mold-

apelurile  internaţionale  ruarie - larea  prin  codurile vechi   telecom"

de intrare pentru locali-  1 ap-    şi noi  pentru localităţile

tăţile Ceadîr-Lunga -291,  rilie    Ceadîr-Lunga, Vulcăneşti şi

Vulcăneşti -  293 şi Ta-   2004     Taraclia

raclia - 294

8 Excluderea  dublei  nume-  1 ap-    Din  data de 1 aprilie pînă   S.A."Mold-

rotări  pentru  apelurile  rilie -  pe  1  mai rămîn  conectaţi   telecom"

internaţionale de intrare  1 mai    roboţii automaţi,pentru ca-

şi  includerea  roboţilor  2004     zurile cînd nu se  formează

automaţi fără  conectarea           corect codurile  pentru lo-

apelului                            calităţile    Ceadîr-Lunga,

Vulcăneşti şi Taraclia

-----------------------------------------------------------------------------

__________
Agentia Naţ. p-ru Reg. în Comun. Electronice si Tehnologia Informaţiei
Hotărîre nr.30 din 18.12.2003 cu privire la implementarea etapei II a noului Plan Naţional de Numerotare al Republicii Moldova

//Monitorul Oficial 254-261/370, 25.12.2003